## Hoja1
Diagrama de Gantt - Proyecto de digitalizacion Biblioteca -Primer Trimestre
Tarea | Fechas
| 2019-04-02 | 2019-04-05 | 2019-04-09 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 2019-04-19 | 2019-04-23 | 2019-04-26 | 2019-04-30 | 2019-05-03 | 2019-05-07 | 2019-05-10 | 2019-05-14 | 2019-05-17 | 2019-05-21 | 2019-05-24 | 2019-05-28
Preparacion del espacio de trabajo | bar: 2019-04-02 to 2019-04-23
Creacion de dagrama de casos de uso (UML) | bar: 2019-04-26
Desarrollo de Diagrama Entidad-Relación | bar: 2019-04-26 to 2019-05-03
Planificacion de Vinculo del Diagrama de Entidad-Relación con la base de datos | bar: 2019-05-07
Desarrollo del script de creacion | bar: 2019-05-10 to 2019-05-17
Testeo de Script | bar: 2019-05-17 to 2019-05-21
Testeo de Conexión y consultas de Node.js a la base de datos | bar: 2019-05-17 to 2019-05-24
Desarrollo de Javascript en Node.js | bar: 2019-05-21 to 2019-05-28
Capacitacion y aprendizaje sobre las extensiones de JavaScript (Node.js, Express.js y Vue.js) | bar: 2019-05-07 to 2019-05-28